附件

北仑区养老服务高质量发展实施方案重点项目表

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设内容 | 进度安排 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机构安养 | 中心福利院（二期）新建 | 项目规划用地1.8万平方米，建筑面积2.4万平方米，拟建中高端医养结合养老机构，计划设置床位400张。 | 2022年开工建设，2023年完成主体建设 | 区教育发展公司、区公共项目建设管理中心、区民政局 |  |
| 2 |  | 柴桥街道敬老院改造 | 对原机构改造提升。 | 2022年改造完成投入运行 | 柴桥街道 |  |
| 3 |  | 新碶街道敬老院新建 | 因华山路西延工程，原街道敬老院需迁址新建。 | 2022年启动项目选址及项目前期准备 | 新碶街道 |  |
| 4 |  | 郭巨街道敬老院新建 | 街道敬老院原址因消防车无法通行，消防安全隐患大，拟迁址新建。 | 2022年启动项目选址及项目前期准备 | 郭巨街道 |  |
| 5 |  | 认知障碍照护专区床位建设 | 2022年认知障碍照护专区床位建设80张，到2023年达到每千名老年人配有2张以上认知症照护床位220张。 | 2022年-2023年 | 区民政局、相关街道 | 省民生实事任务 |
| 6 |  | 康养联合体建设 | 康养联合体2022年建设4家，2023年建设3家。 | 2022年-2023年 | 区民政局、相关街道 |  |
| 7 | 社区宜养 | 5A级居家养老服务中心 | 建设生活服务、老年助餐、医养康养等八大应用场景，16项基础服务功能，满足老年人多元化养老需求，到2023年在新碶、大碶、小港街道建成3家5A级居家养老服务中心。 | 2022年-2023年 | 新碶街道、大碶街道、小港街道 | 市民生实事任务 |
| 8 |  | 居家养老服务中心无感服务智能终端配置 | 全区居家养老服务中心全部配备无感服务智能终端及推广，2022年省政府民生实事任务13家。 | 2022年-2023年 | 各街道 | 省民生实事任务 |
| 9 |  | 爱心食堂标准化改造提升 | 全区60家爱心食堂的按智慧阳光厨房标准改造提升。 | 2022年提升12家，2023年完成全区爱心食堂提升 | 各街道 | 市民生实事任务 |
| 10 |  | 老年助餐服务扩面 | 服务对象扩为具有北仑区户籍且居住在本区域内，75周岁以上、独居、空巢、困难、残疾的老人。 | 2022年出台补助办法开始实施 | 区民政局、区财政局、各街道 |  |
| 11 | 智慧助养 | 智慧养老院创建 | 建成2家公办智慧养老院。 | 2022年建成1家，2023年建成1家 | 区民政局 | 省民生实事任务 |
| 12 |  | 家庭养老床位建设 | 建设70周岁以上困难老年人家庭养老床位和高龄老年人家庭养老床位200张。 | 2022年建设80张，2023年建设120张 | 区民政局、相关街道 | 市场景应用试点 |
| 13 | 人才护养 | 养老服务从业人员激励褒奖 | 对从事养老服务工作且符合一定条件的护理员给予相应的入职奖励和职业技能等级提升培训补助，开展优秀院长和养老护理员评选，每年评选出一定数量的优秀院长和养老护理员予以表彰奖评。 | 2022年、2023年每年一评 | 区民政局、区人社局、区财政局 |  |